东　南　大　学  文  件

- 校发〔2017〕261号

关于印发《东南大学基本建设管理实施办法（暂行）》的通知

各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位：

现将《东南大学基本建设管理实施办法（暂行）》印发给你们，请认真遵照执行。

东南大学

2017年8月11日

（主动公开）

东南大学基本建设管理实施办法（暂行）

第一章　总　则

第一条 为进一步规范东南大学基本建设管理，提高决策水平，保证投资效益，推进工程建设进度，促进学校事业持续健康发展，根据有关法律法规和国家相关政策，结合实际情况，制定本办法。

第二条 东南大学校园建设总体规划（以下简称校园建设规划）的编制，新建、扩建、改建等基本建设项目（以下简称建设项目）的管理适用本办法。

第三条 学校基本建设决策应当严格执行“三重一大”制度，遵守基本建设程序，坚持先规划论证、后设计施工。

第四条 学校主要领导对项目建设负总责，分管领导对相关工作负领导责任。党委常委会和校长办公会为学校基本建设工作的最高决策机构。

学校各校区的功能布局、总体规划、体量规模、景观风貌、建筑风格、投资规模，单体建筑规模、投资额度、设计方案、立项报批等重大事项、重大决策、重大投资，每年的建设计划、投资计划等，由校长办公会或党委常委会决定，并形成会议决议，下达基本建设处。

建设项目重要功能调整、扩大投资、重大变更（50万元及以上）等必须提交校长办公会或党委常委会决定。建设项目一般事项由校基建领导小组、基本建设处或相关职能部门决定。

各类招标工作按照《中华人民共和国招投标法》、《东南大学采购管理办法（暂行）》执行，由校招标领导小组决定。

第五条 校长办公室、党委办公室负责根据校长办公会、党委常委会决定综合协调基本建设相关事项和各部门工作；发展规划处负责学校事业发展规划编制，指导校园建设规划的编制；财务处负责学校基本建设项目的资金筹措、招标、合同审批、建设费用支付、财务决算，并负责建设项目中涉及一卡通的功能确定、设计图纸审批确认；总务处负责确定建设项目规模、能源及基础设施支持、设计方案中各类用房指标的审查及确认、绿化及配套实施、公房分配；实验室与设备管理处负责实验功能、实验设备参数及用电负荷、环保设施的审查及确认；基本建设处负责学校基建工作的具体实施，负责校园建设规划的编制及报审，建设项目的申请报批和组织实施，财务处依据确定的基本建设方案，履行建设资金的预算安排决策程序、配合基建处完成工程款结算和建设项目竣工财务决算编制；保卫处负责建设项目消防设施、安防设施及监控系统的功能确定、设计图纸审批确认，负责校园内建设项目的消防监督和治安管理；网络与信息中心负责建设项目中网络部分弱电功能确定、设计图纸审批确认；审计处负责建设项目审计监督，包括全过程跟踪审计、管理审计、结算（决算）审计；法制办负责建设项目全过程的法律保障；监察处负责基本建设过程中的廉政建设、廉政风险防控，负责对项目招标投标、建设监理、合同管理、项目验收等关键环节的监督检查，重要事项的全程监督和廉政建设。

第二章　校园建设规划编制

第六条 校园建设规划是学校开展基本建设、确定建设项目的重要依据，应当具有前瞻性、稳定性和权威性，不得随意变更。编制校园建设规划（含新编和修订，下同）应当贯彻保护环境、节地、节水、节能、节材的基本方针，构建资源节约型、环境友好型校园，做到以人为本、统筹规划，实事求是、量力而行，尊重标准、勤俭办学，把握节奏、保证安全。编制校园建设规划应当坚持适用、经济的原则，正确处理近期建设和远景发展的关系，新建、改扩建校园和既有校园的关系。

第七条 发展规划处根据学校事业发展规划，确定学校各校区的功能定位和布局，制定各校区发展规划，报校长办公会或党委常委会批准。总务处依据各校区发展规划，确定各校区内驻区单位的各类房屋面积指标，汇总后提交校长办公会或党委常委会批准。基本建设处依据学校事业发展规划、各校区发展规划和各单位用房面积指标，负责编制东南大学各校区校园建设规划。

第八条 各校区校园建设规划由基本建设处委托有相应资质的单位编制，校园建筑规划面积指标应当符合国家相关规定。基本建设处组织专家对编制单位提交的校园建设规划进行评估论证，通过多种途径广泛征求校内院系和师生对规划方案的意见和建议，并结合专家评审意见进行修改。

第九条 校园建设规划编制完成，报校长办公会或党委常委会批准后，基本建设处依照有关规定报地方政府规划部门批准或备案，并报送教育部备案。

第十条 基本建设处会同财务处，根据经批准的校园建设规划，结合学校事业发展需要和财务能力，按照国家经济与社会发展规划周期，每5年编制一次基本建设规划，确定5年内规划实施的建设项目和投资方案，经校基建领导小组审批，校长办公会或党委常委会批准后，报教育部审核。5年基本建设规划实施期间，原则上可调整一次。

第三章　建设项目立项管理

第十一条 基本建设项目按照国家有关规定，根据资金来源不同，分别实行备案管理或审批管理。

不申请中央预算内基建投资，利用自筹资金（包括自有、捐赠、地方配套资金等）的建设项目，由基本建设处向教育部办理项目备案手续。

申请中央预算内基建投资的建设项目，由基本建设处按照国家有关规定报送教育部或者国家发展和改革委员会审批，获得批准后方可实施。

报国家发展和改革委员会审批的建设项目，由教育部初审后，报送国家发展和改革委员会审批。

报教育部审批的建设项目，其审批环节包括项目建议书（视需要）、可行性研究报告、初步设计及概算（视需要）。

第十二条 根据学校事业发展规划、校园建设规划和5年基本建设规划，由总务处在报送建设项目项目建议书或可行性研究报告前十个月（报送可行性研究报告前一年的7月底前），测算、核定建设项目的建设规模，报校长办公会或党委常委会批准后，下达给基本建设处。基本建设处在一个月内，调研使用单位，初步完成功能需求对接，完成造价估算，会同总务处，提出建设项目启动建设的申请，报校长办公会批准后，启动建设。在建设项目启动建设后10天内，审计处负责组建建设项目跟踪审计组，通报基本建设处及各相关单位。

第十三条 根据经学校批准的建设规模，基本建设处负责征集校内使用单位的使用要求，了解新建项目功能需求、相应规模、用电需求，必要时组织由审计处、财务处、使用单位人员参加的相关调研工作，完成功能对接，作为项目建设的基础依据。

使用单位或管理单位根据学校核定的面积，进行国内外调研，结合本单位实际，提出相关功能需求，经主要负责人确认签字、加盖公章，报总务处和实验室与设备管理处审批确认后，于报送项目可行性研究报告前一年的11月底前，提交基本建设处。

第十四条 基本建设处视建设项目规划设计、土地征用、争取投资等需要，委托有相应资质的单位，编制项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告、节能评估报告、初步设计及概算等，报政府相关部门、教育部审批或备案。

第十五条 基本建设处应当于本年度1月底前完成可行性研究报告初稿的编制，由基本建设处召集专家论证会进行评估，财务处、审计处、使用单位等参加。

第十六条 财务处负责履行建设项目的资金预算安排决策程序，应当于本年度1月10日前提供编制项目建议书或可行性研究报告所需的资金筹措文件。

第十七条 计划下一年度开始建设的建设项目，基本建设处应当于本年度4月底前完成可行性研究报告的编制和修改，经校投资评审小组评审，报校长办公会或党委常委会批准后，于5月底前向教育部报送可行性研究报告及相关文件。

第十八条 建设项目可行性研究报告实行审批前投资咨询评估制度，基本建设处负责联系教育部发展规划司和咨询评估单位，组织投资咨询评估会议，财务处、审计处、总务处配合工作。

第十九条 可行性研究报告批准后，基本建设处视项目需要，委托有相应资质的单位编制初步设计及概算，报投资评审小组评审。建设项目初步设计及概算应当严格依照可行性研究报告批复文件所确定的内容编制。

第四章　年度投资计划编制

第二十条 年度投资计划包括下一年度基本建设投资建议计划（以下简称建议计划）、本年度基本建设投资计划（以下简称年初计划）和本年度基本建设投资调整计划（以下简称调整计划）。

第二十一条 年初计划由基本建设处会同财务处，依据上一年度确认的建议计划，结合上一年度投资完成情况及财政部确认的当年预算进行编制，报校长办公会或党委常委会批准后，于本年度3月底前报教育部。

第二十二条 建议计划由基本建设处会同财务处，依据项目实施情况及基建规划编制，报校长办公会或党委常委会批准后，按教育部要求时间上报。调整计划由基本建设处会同财务处，依据年初计划实际执行情况编制，报校长办公会或党委常委会批准后，于本年度11月底前报教育部。

第五章　建设项目实施

第二十三条 建设项目获得批准或备案后，基本建设处负责建设项目实施工作，在可行性研究报告批复文件下达之日起3年内开工建设。基本建设处应当严格按照批复文件实施建设项目，严禁擅自改变建设选址、建设用途、建筑面积、建设标准和项目投资；从严控制建设规模和标准，如有重大变化应当重新报批可行性研究报告。

第二十四条 建设项目实行招标投标制度，勘察、设计、施工、监理、设备和材料的采购、工程咨询及社会审计等均应当依法实行招标。建设项目实行工程监理制度，项目建设监理应当依照有关法律、法规、技术标准、相关文件及合同实施。基本建设处对建设项目依法实施合同管理，严格执行项目变更审批制度。

（一）招标与合同

第二十五条 基本建设处负责招标公告的编制，财务处负责招标公告的审核、建设经费的确认、校内公开招标项目招标公告的发布、投标单位的资格审查。基本建设处负责资格审查结果的确认。

第二十六条 基本建设处负责委托有资质的招标代理机构完成招标的程序性工作，财务处负责校内招标项目的招标文件的发布、投标单位报名、资格审查、发标、开标、定标、中标公示。基本建设处配合财务处完成定标工作，在中标通知书发出后7天内，完成合同签订工作，财务处负责合同审核签章，基本建设处负责合同备案。校招标监督小组负责招标及合同签订全过程监督。

第二十七条 基本建设处负责完成招标文件（含工程量清单、合同）（以下简称招标文件）的编制，审计处负责委托有资质的造价咨询单位同步完成工程量清单的编制，财务处、审计处、法制办负责完成招标文件的审核，基本建设处负责招标文件的修改，财务处、审计处、法制办负责完成招标文件的终审。招标文件编制、审核时限如下表。

招标文件编制、审核时限一览表（单位：工作日）

| 序号 | 工作项目 | 招标项目 |  |  |  | 负责单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 安装 | 分包 甲供材 | 规划 设计 | 其他 |  |  |
| 1 | 招标文件编制 | 22 | 10 | 22 | 10 | 基本建设处 | 同步进行 |
| 2 | 审计委托清单编制 | 22 | 10 |  |  | 审计处 |  |
| 3 | 招标文件审核 | 10 （22） | 7 （10） | 5 | 5 | 财务处 审计处 法制办 | 无2时为括号时限 |
| 4 | 招标文件修改 | 7 | 5 | 5 | 5 | 基本建设处 |  |
| 5 | 招标文件终审 | 5 | 5 | 5 | 5 | 财务处 审计处 法制办 | 同步进行 |

（二）前期工作与设计

第二十八条 基本建设处根据项目建议书或可行性研究报告的批复文件启动设计工作。使用单位或管理单位在1个月内，在立项阶段所提出相关功能需求的基础上，结合本单位实际，提出详尽的功能需求，经主要负责人确认签字并加盖公章，提交实验室与设备管理处、总务处、基本建设处。实验室与设备管理处负责在半个月内完成建设项目设备参数及用电负荷的审定，总务处负责在半个月内完成建设项目建设规模、各类功能需求及其面积、基础设施配建要求以及水电气、空调、智能化等的审核与确定。

第二十九条 基本建设处负责通过招标选定设计单位，进行初步方案设计，提出设计方案和设计概算，在评标完成后1个月内，征求用户单位、总务处意见，召开专家论证会，必要时校内广泛征求意见，报校长办公会或党委常委会审批，确定设计方案。

第三十条 基本建设处根据学校审批意见，指令中标设计单位在1个半月内完成扩初设计或施工图设计，经主管校领导批准后报市（区）规划局审批，经市（区）规划局批准后由设计单位在1个半月内修改或完成施工图设计。施工图完成后1个月内，基本建设处负责召开专家论证会、提出修改意见、完成施工图修改，使用单位、保卫处、网络与信息中心、财务处（一卡通中心）、实验室与设备管理处、总务处负责同期完成施工图审核、确认，报主管校领导批准后，按规定报建设主管部门审查批准（施工图审查、消防审查等）。

（三）项目施工

第三十一条 建设项目可行性研究报告批准后15天内，基本建设处负责确定建设项目施工及临时设施场地范围，报总务处审核。总务处在15天内，负责审核确定建设项目施工及临时设施场地范围，提供施工用上、下水及用电接驳口位置，并现场交底。在建设项目施工及临时设施场地确定后2个半月内，总务处负责完成场地内树木绿化带等移植工作。

第三十二条 所有需进入施工场地工作的乙方单位，在签订合同后7天内，按学校相关规定向保卫处申报相关事项。保卫处负责在接受申报的7天内，办理外来人员、车辆登记、施工车辆校内运行线路确定、消防、治安设施验收等相关事项，并负责不定期进行消防安全、治安安全检查。

第三十三条 基本建设处委派工作人员（项目负责人、专业工程师）负责项目过程管理，对工程进度、质量、安全、投资全面管控，审计处跟踪审计组负责进行过程跟踪审计。项目负责人、专业工程师负责督促监理人员进行全方位监理。质量控制主要做到事前控制、事中控制、事后控制，施工单位执行“三检”制度，监理单位执行“巡视、旁站、平行检验”制度。

第三十四条 项目负责人、专业工程师做好日常巡视、关键部位、关键工序参与检查、其他节点随机抽检，确保施工质量。基本建设处负责每月组织建设项目质量安全检查，确保施工质量和施工现场、校园安全。

第三十五条 根据建设项目的总进度计划，项目负责人、专业工程师负责督促承建方编制周进度计划、月进度计划，项目负责人、专业工程师和监理单位进行审核并督促按计划执行。对于工期延误，项目负责人、专业工程师负责督促施工、监理单位查找原因，调整施工部署，按期完工。

第三十六条 工程变更、签证按《东南大学基建工程变更及签证管理办法（暂行）》分类分级执行，基本建设处负责办理，跟踪审计全过程参与、监督。

第三十七条 基本建设处派专人负责建设项目档案资料的收集、保管、整理和移交等相关工作。

第三十八条 在施工单位完成工程项目设计和合同约定的全部施工内容后15天内，在具有完整的技术档案和施工管理资料、有工程使用的主要材料设备进场检测合格的报告，有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件等条件下，由基本建设处组织工程初步验收，在初验通过后向市（区）质监站提出竣工验收申请，并组织参建五方及质监站进行竣工验收。

第三十九条 项目竣工验收后10天内，基本建设处组织施工、监理等参建单位，向总务处、保卫处、网络与信息中心、财务处、审计处、监察处、（用户单位）等相关部门实施工程移交工作，移交内容包括工程、设备清单，合同、保修文件等相关图纸资料，基本建设处同时向总务处办理固定资产交付手续。

第六章　建设资金管理

第四十条 建设资金管理实行全过程动态投资控制方式。基本建设处负责通过招标委托并督促造价咨询单位或招标代理机构，在项目实施阶段对工程项目进行全过程动态实时投资控制。投资控制主要内容包括：审核项目估算、概算、预算，审核工程进度款、工程变更费用估算，签证和联系单费用审核、工程结算审核，及时分析评价施工索赔内容并提供预防措施及处理意见，编制月度投资动态分析报告、项目投资控制总结报告及造价分析报告等。

第四十一条 项目建设管理与财务管理分离，工程款支付按学校财经制度规定的管理办法和审批程序执行，实行工程款支付“两支笔”会签制度（基本建设处处长和财务处处长双签付款），100万元及以上建设资金支付，需总会计师和分管基建校领导共同签字。建设项目预算纳入国库集中支付范围的，资金拨付按照国库集中支付的有关管理办法执行。基本建设处负责办理工程款支付校内流程的审批，财务处负责工程款支付和国库集中支付资料的审核、申报。

第四十二条 基本建设处配合财务处，按年度编制学校固定资产投资报表，按教育部规定时间上报，并按教育部要求完成报表的会审。

第四十三条 基本建设处负责工程结算送审，审计处负责工程结算审计。基本建设处负责督促各乙方单位完成工程结算文件编制，基本建设处委托监理单位或造价咨询单位或招标代理机构，在1个月内完成工程结算的初审工作，基本建设处参与监理单位或造价咨询单位或招标代理机构的现场工程量复测，抽查监理单位或造价咨询单位或招标代理机构的初审报告。完成竣工结算初审5天内，基本建设处向审计处送审工程结算，审计处负责在1个月内完成或委托完成工程结算初步审计报告，通过审计谈判、征求基本建设处意见后，15天内签发最终审计报告。

第四十四条 基本建设处协助财务处，在建设项目完工可投入使用或者试运行合格后3个月内编报竣工财务决算（大型项目不得超过6个月），并委托有资质的会计师事务所进行项目财务评审，上报教育部审批。

第七章　监督

第四十五条 监察处负责对建设项目各个环节的监督管理，加强对项目招标投标、建设监理、合同管理、项目验收等关键环节的监督检查，对重要事项进行全程监督，把廉政建设责任落实到位，把廉政风险防范工作融入建设项目的日常管理工作。学校各级领导干部应当严格执行教育部关于严禁领导干部违反规定插手干预基本建设工程项目管理行为的规定。

第四十六条 违反本办法要求，造成建设项目质量低劣、损失浪费或责任事故的，对直接责任人员，视情节轻重依法追究其行政或者法律责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第八章　附　则

第四十七条 本办法由基本建设处负责解释。

第四十八条 本办法自发布之日起实施。本办法在执行过程中，如国家相关政策调整，按调整后的政策执行。

东南大学校长办公室 2017年8月11日印发